## Sheet1
| Инв. номер | Вид работ | Содержание работ | Оформление акта-допуска (да/нет) | Плановая дата начала работ | Плановая дата окончания работ | Соглас. дата окончания работ | Факт. дата начала работ | Факт. дата окончания работ | Дата продления | Выпол. работ %, план | Выпол. работ %, факт | Ход работ (описание проводимых работ) | Причины не начатых в срок работ | ПО | Филиал Текст | Название ОС | Обновить
0 | 472242 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ЛВС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-29 | 2022-08-29 |  | 100 | 100 |  |  |  | ГТУ УС | Оборудование локально-вычислительной сети административного здания ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г. | ПО
1 | 472242 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ЛВС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-29 | 2022-08-29 |  | 100 | 100 |  |  |  | ГТУ УС | Оборудование локально-вычислительной сети административного здания ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г. | ПО
2 | 13040 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ЛВС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-29 | 2022-08-29 |  | 100 | 100 |  |  |  | ГТУ УС | ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС Г.УХТА
3 | 463132 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-29 | 2022-08-29 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Оборудование системы передачи данных промбазы КС-9"Малоперанская"
4 | 472454 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-15 | 2022-09-15 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Узел Сосногорское Линейное производственное управление магистральных трубопроводов
5 | 472453 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Узел Производственно техническое управление связи"Севергазсвязь"
6 | 472458 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-26 | 2022-08-26 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Узел База производственно-технического обслуживания и комплектации
7 | 472242 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-29 | 2022-08-29 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Оборудование локально-вычислительной сети административного здания ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г.
8 | 472466 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Узел Вуктыл Вуктыльский цех технологической связи
9 | 472462 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-29 | 2022-08-29 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Узел связи
10 | 472457 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-29 | 2022-08-29 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Узел Производственно-лабораторный корпус
11 | 472467 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Узел Вуктыльский Линейное производственное управление магистральных трубопроводов
12 | 472463 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-17 | 2022-08-17 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Узел Управление технологического транспорта и спецтехники
13 | 114200000329 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС "Ухтинская" | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-15 | 2022-09-15 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
14 | 515186 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-09 | 2022-08-09 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс средств системы видеоконференцсвязи верхнего уровня ООО "Газпром трансгаз Ухта"
15 | 472258 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-09 | 2022-08-09 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Система видеоконференцсвязи зала совещаний 2-го этажа административного здания ООО "Газпром трансга
16 | 472259 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-12 | 2022-08-12 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Система видеоконференцсвязи зала совещаний 3-го этажа административного здания ООО "Газпром трансга
17 | 472263 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-09 | 2022-08-09 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Система видеоконференцсвязи актового зала 5-го этажа административного здания ООО "Газпром трансгаз
18 | 472261 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-15 | 2022-08-15 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Система видеоконференцсвязи зала совещаний 5-го этажа административного здания ООО "Газпром трансга
19 | 472262 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-09 | 2022-08-09 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Система видеоконференцсвязи конференц-зала 5-го этажа административного здания ООО "Газпром трансга
20 | 472264 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-12 | 2022-08-12 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Система видеоконференцсвязи административного здания ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г. Ухта
21 | 472265 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-12 | 2022-08-12 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Система видеоконференцсвязи административного здания ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г. Ухта
22 | 472267 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-15 | 2022-08-15 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Система видеоконференцсвязи административного здания ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г. Ухта
23 | 472269 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-16 | 2022-08-16 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Система видеоконференцсвязи административного здания ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г. Ухта
24 | 472270 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-15 | 2022-08-15 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Система видеоконференцсвязи административного здания ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г. Ухта
25 | 472272 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-16 | 2022-08-16 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Система видеоконференцсвязи административного здания ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г. Ухта
26 | 472271 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-15 | 2022-08-15 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Система видеоконференцсвязи административного здания ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г. Ухта
27 | 472266 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-15 | 2022-08-15 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Система видеоконференцсвязи административного здания ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г. Ухта
28 | 472268 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-12 | 2022-08-12 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Система видеоконференцсвязи административного здания ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г. Ухта
29 | 472260 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-12 | 2022-08-12 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Система видеоконференцсвязи зала совещаний 4-го этажа административного здания ООО "Газпром трансга
30 | 140000030225 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-10 | 2022-08-10 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Видеотерминал на базе кодека Ciscо С60
31 | 463138 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-09-22 | 2022-09-22 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Оборудование аппаратно-программного комплекса видеоконференцсвязи КЦ-1 КС-9 "Малоперанская"
32 | 114200000190 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ АБК | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-29 | 2022-08-29 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Шлюз безопасности ПАК ViPNeT Coordinator HW2000 4.x
33 | 114200000191 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ АБК | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-29 | 2022-08-29 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Шлюз безопасности ПАК ViPNeT Coordinator HW2000 4.x
34 | 114200000202 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ АБК | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-29 | 2022-08-29 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Система обнаружения компьютерных атак (вторжений)ViPNet IDS 3
35 | 114200000192 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ПЛК | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-29 | 2022-08-29 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Шлюз безопасности ПАК ViPNeT Coordinator HW2000 4.x
36 | 114200000193 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ПЛК | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-29 | 2022-08-29 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Шлюз безопасности ПАК ViPNeT Coordinator HW2000 4.x
37 | 114200000203 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ПЛК | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-29 | 2022-08-29 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Система обнаружения компьютерных атак (вторжений)ViPNet IDS 3
38 | 114200000339 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ МСЧ | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-17 | 2022-08-17 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
39 | 114200000341 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ МСЧ | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-17 | 2022-08-17 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
40 | 114200000342 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ МСЧ | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-17 | 2022-08-17 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
41 | 114200000340 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ МСЧ | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-17 | 2022-08-17 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
42 | 114200000343 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ВЖК | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-18 | 2022-08-18 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
43 | 114200000344 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ УПЦ | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-19 | 2022-08-19 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
44 | 114200000345 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ СПКР | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-24 | 2022-08-24 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
45 | 114200000346 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ПТЦ | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-16 | 2022-09-16 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
46 | 114200000347 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ УТТиСТ | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-17 | 2022-08-17 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
47 | 114200000325 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ УМТСиК | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-26 | 2022-08-26 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
48 | 114200000198 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ЦУС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Шлюз безопасности ПАК ViPNeT Coordinator HW1000 D4.x
49 | 114200000199 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ЦУС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Шлюз безопасности ПАК ViPNeT Coordinator HW1000 D4.x
50 | 114200000200 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ЦУС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Шлюз безопасности ПАК ViPNeT Coordinator HW1000 D4.x
51 | 114200000194 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ЦУС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Шлюз безопасности ПАК ViPNeT Coordinator HW2000 4.x
52 | 114200000195 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ЦУС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Шлюз безопасности ПАК ViPNeT Coordinator HW2000 4.x
53 | 114200000326 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ УАВР | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-26 | 2022-08-26 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
54 | 114200000327 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ИТЦ | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-25 | 2022-08-25 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
55 | 114200000328 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ССК | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
56 | 114200000334 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ИИТИ | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
57 | 114200000333 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ИИТИ | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
58 | 114200000335 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ИИТИ | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
59 | 114200000336 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ИИТИ | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
60 | 114200000330 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС-10 | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-15 | 2022-09-15 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
61 | 114200000197 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ РПУ | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-23 | 2022-09-23 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Шлюз безопасности ПАК ViPNeT Coordinator HW2000 4.x
62 | 114200000196 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ РПУ | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-23 | 2022-09-23 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Шлюз безопасности ПАК ViPNeT Coordinator HW2000 4.x
63 | 114200000201 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ РПУ | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-23 | 2022-09-23 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Система обнаружения компьютерных атак (вторжений)ViPNet IDS 3
64 | 114200000332 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ДЛО | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-20 | 2022-09-20 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
65 | 114200000352 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС3 | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
66 | 114200000351 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ВЦТС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
67 | 114200000350 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ВДУ | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
68 | 114200000349 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ВДУ | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
69 | 114200000348 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ВАК | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
70 | 472273 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ АБК | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-29 | 2022-08-29 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Средства сетевой безопасности административного здания ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г. Ухта
71 | 472457 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ПЛК | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-29 | 2022-08-29 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Узел Производственно-лабораторный корпус
72 | 515187 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ВКС ВУ | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-09-15 | 2022-09-15 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Подсистема информационной безопасности системы видеоконференцсвязи верхнего уровня ООО "Газпром тран
73 | 472460 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ УПЦ | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-19 | 2022-08-19 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Узел Центр обучения кадров
74 | 472465 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ СПКР | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-24 | 2022-08-24 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Узел проектно-конструкторский отдел
75 | 472462 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ПТЦ | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-09-16 | 2022-09-16 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Узел связи
76 | 556859 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ АТС | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-20 | 2022-05-20 |  | 100 | 100 |  |  |  | ГТУ УС | Подсистема информационной безопасности опорно-транзитной станции ООО "Газпром трансгаз Ухта"
77 | 472458 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ УМТСиК | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-26 | 2022-08-26 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Узел База производственно-технического обслуживания и комплектации
78 | 472453 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ЦУС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Узел Производственно техническое управление связи"Севергазсвязь"
79 | 472459 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ УАВР | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-26 | 2022-08-26 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Узел Управление аварийно-восстановительных работ
80 | 472455 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ИТЦ | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-26 | 2022-08-26 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Узел Инженерно-технический центр
81 | 472456 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ССК | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Узел Управление капитального строительства
82 | 472446 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ИИТИ | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Подсистема обеспечения информационной безопасностиИнтегрированной информационно-технологической ин
83 | 472454 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС10 | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Узел Сосногорское Линейное производственное управление магистральных трубопроводов
84 | 114200000331 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС "Сосногорская" | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-15 | 2022-09-15 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
85 | 114200000338 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС49 | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-22 | 2022-09-22 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
86 | 114200000337 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС49 | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-22 | 2022-09-22 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
87 | 472467 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС3 | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Узел Вуктыльский Линейное производственное управление магистральных трубопроводов
88 | 472466 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ВЦТС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Узел Вуктыл Вуктыльский цех технологической связи
89 | 472468 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ВДУ | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Узел Автоколонна-1 Управления технологического транспорта и спецтехники
90 | 397367 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи УС |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ УС | Оборудование АТС на км 1106,1 1-й нитки магистрального газопровода Бованенково-Ухта
91 | 472260 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи УС |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ УС | Система видеоконференцсвязи зала совещаний 4-го этажа административного здания ООО "Газпром трансга
92 | 472262 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи УС |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ УС | Система видеоконференцсвязи конференц-зала 5-го этажа административного здания ООО "Газпром трансга
93 | 397372 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи УС |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ УС | Оборудование системы мониторинга мультиплексорногооборудования на км 1106,1 1-й нитки магистрально
94 | 556856 | Техническое обслуживание | ТО ОТС АТС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Опорно-транзитная станция ООО "Газпром трансгаз Ухта"
95 | 140000019937 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ УС | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплексная система защиты информационно-управляющ ей системы
96 | 574435 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КСЗИ-2 | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс средств обеспечения сетевой безопасностикомплексной системы защиты информации - 2 ИУС ПХ
97 | 461678 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-05-19 | 2022-05-19 |  | 100 | 90 |  |  |  | ГТУ Синдорское ЛПУМГ | Оборудование локально-вычислительной сети КС "Новосиндорская"
98 | 140000017497 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-05-19 | 2022-05-19 |  | 100 | 90 |  |  |  | ГТУ Синдорское ЛПУМГ | Узел/комплект ВКС
99 | 517882 | Техническое обслуживание | КС-45 ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-03 | 2022-06-03 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Оборудование системы передачи данных КС-5 "Усинская
100 | 446225 | Техническое обслуживание | КС-46 ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-04 | 2022-06-04 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Оборудование локально-вычислительной сети промбазыКС-6 "Интинская"
101 | 379414 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-15 | 2022-06-15 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Переславское ЛПУМГ | Система РСПД узла связи КС Данилов
102 | 1511333 | Техническое обслуживание | ПРС-5 ТО объектов АМС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-26 | 2022-09-26 |  | 100 | 100 |  |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕХ.СВЯЗИ СЕВЕР. ЛПУ
103 | 442310 | Техническое обслуживание | Печора БАК ТО оборудования ВКС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Оборудование видеоконференцсвязи базы административного комплекса Печорского ЛПУ МГ
104 | 140000017501 | Техническое обслуживание | Изъяю ТО оборудования ВКС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-02 | 2022-06-02 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Узел/комплект ВКС
105 | 379407 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-16 | 2022-06-16 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Переславское ЛПУМГ | Система РСПД узла связи КС Гаврилов Ям
106 | 140000017527 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-14 | 2022-06-14 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Переславское ЛПУМГ | Узел интернет -13
107 | 140000028375 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-14 | 2022-06-14 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Переславское ЛПУМГ | Оборудование сети ВКС Cisco Profie 42 in w C20
108 | 140000017500 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-14 | 2022-06-14 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Переславское ЛПУМГ | Узел/комплект ВКС
109 | 140000028376 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-15 | 2022-06-15 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Переславское ЛПУМГ | Оборудование сети ВКС Cisco Profie 42 in w C20
110 | 140000028377 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-16 | 2022-06-16 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Переславское ЛПУМГ | Оборудование сети ВКС Cisco Profie 42 in w C20
111 | 394472 | Техническое обслуживание | КС-48 ТО оборудования ВКС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-06 | 2022-06-06 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Оборудование видеоконференцсвязи КЦ-1 КС-8 "Чикшинская"
112 | 518202 | Техническое обслуживание | КС-47 ТО оборудования ВКС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-05 | 2022-06-05 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Система видеоконференцсвязи КЦ-1 "КС-7 "Сынинская"
113 | 474014 | Техническое обслуживание | КС-46 ТО оборудования ВКС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-04 | 2022-06-04 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Оборудование аппаратно-программного комплекса видеоконференцсвязи КЦ-1 КС-6 "Интинская"
114 | 517747 | Техническое обслуживание | КС-45 ТО оборудования ВКС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-03 | 2022-06-03 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Оборудование аппаратно-программного комплекса видеоконференцсвязи КЦ-1 КС-5 "Усинская"
115 | 472471 | Техническое обслуживание | Печора ГРС-2 ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Узел Газораспределительная станция - 2 Печора
116 | 442317 | Техническое обслуживание | Печора БАК ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Оборудование локально-вычислительной сети базы административного комплекса Печорского ЛПУ МГ
117 | 472470 | Техническое обслуживание | Изъяю ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-02 | 2022-06-02 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Узел Северное Линейное производственное управлениемагистральных трубопроводов
118 | 394437 | Техническое обслуживание | КС-48 ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-06 | 2022-06-06 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Оборудование системы передачи данных промбазы КС-8"Чикшинская"
119 | 518173 | Техническое обслуживание | КС-47 ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-05 | 2022-06-05 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Оборудование локально-вычислительной сети промбазыКС-7 "Сынинская"
120 | 379557 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД КС22 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-05 | 2022-07-05 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Шекснинское ЛПУМГ | Сети связи и сигнализации "КС "Бабаевская"
121 | 396503 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД КС21 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-04 | 2022-07-04 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Шекснинское ЛПУМГ | Сети связи и сигнализации КС Шекснинская
122 | 472485 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД ЧПУ | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-05 | 2022-07-05 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Шекснинское ЛПУМГ | Узел Газораспределительная станция - 2 Череповец
123 | 140000031011 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС КС21 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-04 | 2022-07-04 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Шекснинское ЛПУМГ | Студия ВКС Cisco CTS-SX80-IP60-K9
124 | 140000017508 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС КС21 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-04 | 2022-07-04 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Шекснинское ЛПУМГ | Узел/комплект ВКС
125 | 140000031015 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС КС22 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-05 | 2022-07-05 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Шекснинское ЛПУМГ | Терминал ВКС Cisco CTS-MX300-K9
126 | 140000017502 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС КС22 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-05 | 2022-07-05 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Шекснинское ЛПУМГ | Узел/комплект ВКС
127 | 140000031016 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС ЧПУ | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-05 | 2022-07-05 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Шекснинское ЛПУМГ | Терминал ВКС Cisco CTS-MX300-K9
128 | 25503 | Техническое обслуживание | ТО объектов АМС | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-11-10 | 2022-11-10 |  | 100 | 90 | Нет исп. Документации в филиале |  |  | ГТУ Шекснинское ЛПУМГ | Промежуточная радиорелейная станция «Абаканово»
129 | 472483 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД ВОО УМТС | да | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-11-22 | 2022-11-22 |  | 100 | 100 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Узел Вологодское обособленное отделение Базы производственно-технического обслуживания и комплектац
130 | 472478 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД КС-17 | да | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-23 | 2022-11-23 |  | 100 | 100 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Узел Грязовецкое Линейное производственное управление магистральных трубопроводов
131 | 472484 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД ВОО УАВР | да | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-11-21 | 2022-11-21 |  | 100 | 100 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Узел Вологодское обособленное отделение Управленияаварийно-восстановительных работ
132 | 140000028374 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС ВОО УМТС | да | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-22 | 2022-11-22 |  | 100 | 100 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Оборудование сети ВКС Cisco Profie 42 in w C20
133 | 140000017506 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС КС-17 | да | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-23 | 2022-11-23 |  | 100 | 100 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Узел/комплект ВКС
134 | 471885 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД КС42 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-11-23 | 2022-11-23 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Оборудование локально-вычислительной сети КЦ-1 КС-2 "Ярынская"
135 | 397500 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД КС41 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  |  |  | 0 | 0 |  | План 14.12 |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Здание узла связи промбазы КС-1 "Байдарацкая"
136 | 518899 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД КС43 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-30 | 2022-08-03 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Оборудование локально-вычислительной сети промбазыКС-3 "Гагарацкая"
137 | 518364 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД КС44 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-30 | 2022-08-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Оборудование локально-вычислительной сети промбазыКС-4 "Воркутинская"
138 | 474803 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД УАВР п.Октябрьский | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-29 | 2022-08-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Оборудование локально-вычислительной сети базы Управления аварийно-восстановительных работ, совмещен
139 | 397624 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС КС41 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  |  |  | 0 | 0 |  | План 14.12 |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Оборудование видеоконференцсвязи КЦ-1 КС-1 "Байдарацкая"
140 | 471883 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС КС42 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-30 | 2022-08-04 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Оборудование видеоконференцсвязи КЦ-1 КС-2 "Ярынская"
141 | 518861 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС КС43 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-30 | 2022-08-03 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Система видеоконференцсвязи КЦ-1 КС-3 "Гагарацкая"
142 | 518377 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС КС44 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-29 | 2022-08-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Оборудование аппаратно-програмного комплекса и видеоконференцсвязи КЦ-1 КС-4 "Воркутинская"
143 | 140000017509 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС АБК г.Воркута | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-29 | 2022-08-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Узел/комплект ВКС
144 | 474716 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС УАВР | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-29 | 2022-08-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Оборудование видеоконференцсвязи базы Управления аварийно-восстановительных работ, совмещенной с адм
145 | 140000017503 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС КС15 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-04-14 | 2022-04-14 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Нюксенское ЛПУМГ | Узел/комплект ВКС
146 | 114200000411 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ АБК | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-29 | 2022-08-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
147 | 114200000401 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ УАВР | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-29 | 2022-08-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
148 | 114200000400 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ УАВР | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-29 | 2022-08-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
149 | 114200000409 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС41 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  |  |  | 0 | 0 |  | План 14.12 |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
150 | 114200000410 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС41 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  |  |  | 0 | 0 |  | План 14.12 |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
151 | 397835 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД КС15 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-04-14 | 2022-04-14 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Нюксенское ЛПУМГ | Оборудование связи для телемеханики узла подключения КС Новонюксеницкая газопровода магистрального
152 | 114200000406 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС42 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-30 | 2022-08-04 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
153 | 114200000407 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС42 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-30 | 2022-08-04 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
154 | 114200000404 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС43 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-30 | 2022-08-03 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
155 | 114200000405 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС43 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-30 | 2022-08-03 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
156 | 114200000402 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС44 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-30 | 2022-08-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
157 | 114200000403 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС44 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-30 | 2022-08-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
158 | 397500 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС41 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  |  |  | 0 | 0 |  | План 14.12 |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Здание узла связи промбазы КС-1 "Байдарацкая"
159 | 471853 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС42 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-30 | 2022-08-04 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Средства сетевой безопасности КС-2 "Ярынская"
160 | 518900 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС43 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-30 | 2022-08-03 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Средства сетевой безопасности КС-3 "Гагарацкая"
161 | 518385 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС44 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-29 | 2022-08-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Средства сетевой безопасности КС-4 "Воркутинская"
162 | 140000019937 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ АБК | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-29 | 2022-08-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Комплексная система защиты информационно-управляющ ей системы
163 | 474728 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ УАВР | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-29 | 2022-08-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Средства сетевой безопасности базы Управления аварийно-восстановительных работ, совмещенной с админи
164 | 114200000379 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС15 | да | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-14 | 2022-04-14 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Нюксенское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
165 | 114200000381 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС15 | да | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-14 | 2022-04-14 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Нюксенское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
166 | 114200000378 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС15 | да | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-22 | 2022-04-22 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Нюксенское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
167 | 114200000377 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС15 | да | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-25 | 2022-04-25 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Нюксенское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
168 | 114200000380 | Техническое обслуживание | ТО оборудования СОСБ | да | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-27 | 2022-04-27 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Нюксенское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
169 | 472479 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД КС-18 | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-06-06 | 2022-06-06 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Мышкинское ЛПУМГ | Узел Мышкинского Линейное производственное управление магистральных трубопроводов
170 | 114200000374 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС-18 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-06 | 2022-06-06 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Мышкинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
171 | 114200000375 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС-18 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-06 | 2022-06-06 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Мышкинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
172 | 114200000376 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС-18 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-06 | 2022-06-06 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Мышкинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
173 | 472479 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС-18 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-06 | 2022-06-06 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Мышкинское ЛПУМГ | Узел Мышкинского Линейное производственное управление магистральных трубопроводов
174 | 114200000382 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС15 | да | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-14 | 2022-04-14 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Нюксенское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
175 | 114200000358 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС11 | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-19 | 2022-05-19 |  | 100 | 90 |  |  |  | ГТУ Синдорское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
176 | 114200000440 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС11 | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-19 | 2022-05-19 |  | 100 | 90 |  |  |  | ГТУ Синдорское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
177 | 114200000439 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС11 | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-19 | 2022-05-19 |  | 100 | 90 |  |  |  | ГТУ Синдорское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
178 | 397786 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС11 | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-19 | 2022-05-19 |  | 100 | 90 |  |  |  | ГТУ Синдорское ЛПУМГ | Оборудование связи для телемеханики узла подключения КС Новосиндорская газопровода магистрального У
179 | 472472 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС11 | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-19 | 2022-05-19 |  | 100 | 90 |  |  |  | ГТУ Синдорское ЛПУМГ | Узел Синдорское Линейное производственное управление магистральных трубопроводов
180 | 114200000408 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ НГКМ | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  |  |  | 0 | 0 |  | План 14.12 |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
181 | 140000019937 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС18 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-06 | 2022-06-06 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Мышкинское ЛПУМГ | Комплексная система защиты информационно-управляющ ей системы
182 | 140000017505 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС КС18 | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-06-06 | 2022-06-06 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Мышкинское ЛПУМГ | Узел/комплект ВКС
183 | 114200000365 | Техническое обслуживание | ТО оборудования СОСБ КС21 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-04 | 2022-07-04 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Шекснинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
184 | 114200000384 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС17 (КЦ-5) | да | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-23 | 2022-11-23 |  | 100 | 100 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
185 | 114200000383 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС17 | да | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-23 | 2022-11-23 |  | 100 | 100 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
186 | 114200000386 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ УС УМТСиК г. Вологда | да | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-22 | 2022-11-22 |  | 100 | 100 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
187 | 114200000387 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ УC УОВОФ г. Вологда | да | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-23 | 2022-11-24 |  | 100 | 100 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
188 | 114200000385 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ УС УАВР г.Вологда | да | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-21 | 2022-11-21 |  | 100 | 100 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
189 | 114200000389 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС48 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-06 | 2022-06-06 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
190 | 114200000390 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС48 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-06 | 2022-06-06 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
191 | 394624 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС48 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-06 | 2022-06-06 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Здание узла связи промбазы КС-8 "Чикшинская"
192 | 114200000391 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС47 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-05 | 2022-06-05 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
193 | 114200000392 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС47 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-05 | 2022-06-05 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
194 | 518206 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС47 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-05 | 2022-06-05 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Система информационной безопасности КС-7 "Сынинская"
195 | 114200000204 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС17 (ViPNet IDS 3) | да | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-23 | 2022-11-23 |  | 100 | 100 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Система обнаружения компьютерных атак (вторжений)ViPNet IDS 3
196 | 556862 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС17 (ПОИБ ОТС) | да | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-23 | 2022-11-23 |  | 100 | 100 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Подсистема информационной безопасности узла доступа опорно-транзитной станции ООО "Газпром трансгаз
197 | 140000019937 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС11 | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-19 | 2022-05-19 |  | 100 | 90 |  |  |  | ГТУ Синдорское ЛПУМГ | Комплексная система защиты информационно-управляющ ей системы
198 | 114200000367 | Техническое обслуживание | ТО оборудования СОСБ КС22 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-05 | 2022-07-05 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Шекснинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
199 | 114200000366 | Техническое обслуживание | ТО оборудования СОСБ ЧПУ | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-05 | 2022-07-05 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Шекснинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
200 | 472480 | Техническое обслуживание | ТО оборудования СОСБ КС21 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-04 | 2022-07-04 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Шекснинское ЛПУМГ | Узел Шекснинское Линейное производственное управление магистральных трубопроводов
201 | 472481 | Техническое обслуживание | ТО оборудования СОСБ КС22 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-05 | 2022-07-05 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Шекснинское ЛПУМГ | Узел Компрессорная станция - 2 Бабаево
202 | 140000019937 | Техническое обслуживание | ТО оборудования СОСБ КС21 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-04 | 2022-07-04 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Шекснинское ЛПУМГ | Комплексная система защиты информационно-управляющ ей системы
203 | 114200000393 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС46 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-04 | 2022-06-04 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
204 | 114200000394 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС46 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-04 | 2022-06-04 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
205 | 474016 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС46 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-04 | 2022-06-04 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Средства сетевой безопасности промбазы КС-6 "Интинская"
206 | 140000019937 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС17 | да | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-23 | 2022-11-23 |  | 100 | 100 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Комплексная система защиты информационно-управляющ ей системы
207 | 114200000396 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС45 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-03 | 2022-06-03 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
208 | 472476 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС15 | да | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-14 | 2022-04-14 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Нюксенское ЛПУМГ | Узел Нюксенское Линейное производственное управление магистральных трубопроводов
209 | 397835 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС15 | да | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-14 | 2022-04-14 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Нюксенское ЛПУМГ | Оборудование связи для телемеханики узла подключения КС Новонюксеницкая газопровода магистрального
210 | 140000019937 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС15 | да | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-22 | 2022-04-27 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Нюксенское ЛПУМГ | Комплексная система защиты информационно-управляющ ей системы
211 | 114200000370 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС31 | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-06-15 | 2022-06-15 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Переславское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
212 | 472478 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС17 | да | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-23 | 2022-11-23 |  | 100 | 100 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Узел Грязовецкое Линейное производственное управление магистральных трубопроводов
213 | 114200000395 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС45 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-03 | 2022-06-03 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
214 | 517872 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС45 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-03 | 2022-06-03 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Система информационной безопасности КС-5 "Усинская"
215 | 114200000397 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ГРС2 | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
216 | 399920 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС15 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Нюксенское ЛПУМГ | УРС-3 Березник РРЛ связи г/о к г.г. Архангельск,Северодвинск км 0-км 147,7
217 | 399925 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС15 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Нюксенское ЛПУМГ | ОРС-1 РРЛ связи г/о к г.г Архангельск, Северодвинск км 0 - км 147,7
218 | 430800 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС15 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Нюксенское ЛПУМГ | Оборудование радиорелейное ПРС-17 "Км 497" км 497РРЛ связи газопровода-отвода к г.г. Архангельск,
219 | 114200000368 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС32 | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-06-16 | 2022-06-16 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Переславское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
220 | 114200000369 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС33 | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-06-14 | 2022-06-14 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Переславское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
221 | 140000019937 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС33 | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-06-14 | 2022-06-14 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Переславское ЛПУМГ | Комплексная система защиты информационно-управляющ ей системы
222 | 140000019937 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ АБК | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Комплексная система защиты информационно-управляющ ей системы
223 | 126861 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС17 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Оборудование РРЛ Квадралинк Вологодский Промузел
224 | 379411 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС17 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Система РСПД узла связи КС 17 Грязовецкого ЛПУМГ
225 | 399905 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС17 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | ПРС-3 (Буй) РРЛ связи газопровода Буй-Галич
226 | 399906 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС17 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | ОРС-1 (Грязовец) РРЛ связи газопровода Буй-Галич
227 | 403514 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС17 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Оборудование связи промежуточной радиорелейной станции ПРС-28 (Коза) 1-го пусковогоКомплекса (Гряз
228 | 406620 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС17 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Оборудование связи промежуточной радиорелейной станцииПРС-26(Фрол) 3-го пускового комплекса(Нюксениц
229 | 406629 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС17 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Оборудование связи промежуточной радиорелейной станцииПРС-25(Наместово) 3-го пускового комплекса(Нюк
230 | 114200000398 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ АБК | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
231 | 114200000399 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ АБК | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
232 | 114200000388 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ Кожва | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-02 | 2022-06-02 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
233 | 406638 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС17 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Оборудование связи промежуточной радиорелейной станцииПРС-24(Векшеньга) 3-го пускового комплекса(Нюк
234 | 409110 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС18 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Мышкинское ЛПУМГ | Радиорелейная линия связи газопровода-отвода к г.Калязин Тверской области
235 | 430808 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС15 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Нюксенское ЛПУМГ | Мультиплексорное оборудование ПРС-14 "Емца" км 413РРЛ связи газопровода-отвода к г.г. Архангельск,
236 | 442331 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ АБК | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Система информационной безопасности базы административного комплекса Печорского ЛПУ МГ
237 | 399918 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС15 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Нюксенское ЛПУМГ | ПРС-2 Афанасьевская РРЛ связи г/о к г.г. Архангельск, Северодвинск км 0-км 147,7
238 | 004634 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС33 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Переславское ЛПУМГ | Система технологической связи Канал-5Т г/о кп.Борисоглебский
239 | 556860 | Техническое обслуживание | ТО ОТС АТС КС17 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-21 | 2022-06-22 |  | 100 | 100 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Узел доступа опорно-транзитной станции ООО "Газпром трансгаз Ухта"
240 | 140000021614 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС15 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Нюксенское ЛПУМГ | Комплект инверторов
241 | 403457 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС18 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Мышкинское ЛПУМГ | Оборудование связи промежуточной радиорелейной станции ПРС-32 (Климово) 2-го пускового комплекса
242 | 399840 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС11 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Синдорское ЛПУМГ | Оборудование связи промежуточной радиорелейной станции ПРС-3 5-го пускового комплекса (Ухта-Урдома)
243 | 519116 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ЛВС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 100 |  |  |  | ГТУ Администрация | Система диспетчерского управления в здании административном ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г. Ухта
244 | 443143 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-02 | 2022-06-02 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Юбилейное ЛПУМГ | Оборудование локально-вычислительной сети КС "Новоюбилейная"
245 | 140000017496 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-02 | 2022-06-02 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Юбилейное ЛПУМГ | Узел/комплект ВКС
246 | 443683 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД КС-14 | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 29/06/022 | 29/06/022 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Приводинское ЛПУМГ | Оборудование локально-вычислительной сети КС "Новоприводинская"
247 | 140000017510 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС КС-14 | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 29/06/022 | 29/06/022 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Приводинское ЛПУМГ | Узел/комплект ВКС
248 | 445100 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-08-02 | 2022-08-02 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Урдомское ЛПУМГ | Оборудование локально-вычислительной сети КС "Новоурдомская"
249 | 140000017511 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-08-02 | 2022-08-02 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Урдомское ЛПУМГ | Узел/комплект ВКС
250 | 114200000371 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС-16 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-02 | 29/06/022 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Юбилейное ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
251 | 114200000372 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС16 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-02 | 29/06/022 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Юбилейное ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
252 | 114200000373 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС16 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-02 | 29/06/022 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Юбилейное ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
253 | 140000019937 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС16 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-02 | 29/06/022 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Юбилейное ЛПУМГ | Комплексная система защиты информационно-управляющ ей системы
254 | 472477 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС16 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-02 | 29/06/022 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Юбилейное ЛПУМГ | Узел Юбилейное Линейное производственное управление магистральных трубопроводов
255 | 578949 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС16 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-02 | 2022-06-02 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Юбилейное ЛПУМГ | Автоматизированная система управления технологическими процессами КЦ-7 КС Новоюбилейная
256 | 140000017498 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-19 | 2022-08-19 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ ОП УПЦ | Узел/комплект ВКС
257 | 140000017507 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-19 | 2022-08-19 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ ОП УПЦ | Узел/комплект ВКС
258 | 114200000363 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС-14 | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 29/06/022 | 29/06/022 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Приводинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
259 | 114200000364 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС-14 | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 29/06/022 | 29/06/022 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Приводинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
260 | 114200000362 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС-14 | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 29/06/022 | 29/06/022 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Приводинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
261 | 472475 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС-14 | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 29/06/022 | 29/06/022 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Приводинское ЛПУМГ | Узел Приводнинское Линейное производственное управление магистральных трубопроводов
262 | 2021-14-1 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС-14 КЦ-7 | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 29/06/022 | 29/06/022 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Приводинское ЛПУМГ
263 | 397830 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС-14 | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 29/06/022 | 29/06/022 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Приводинское ЛПУМГ | Оборудование связи для телемеханики узла подключения КС Новоприводинская газопровода магистрального
264 | 114200000353 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС12 | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Микуньское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
265 | 114200000354 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС12 | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Микуньское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
266 | 114200000355 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС12 | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Микуньское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
267 | 114200000356 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС12 | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Микуньское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
268 | 114200000357 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС12 | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Микуньское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
269 | 472473 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС12 | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Микуньское ЛПУМГ | Узел Микуньское Линейное производственное управление магистральных трубопроводов
270 | 397802 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС12 | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Микуньское ЛПУМГ | Оборудование связи для телемеханики узла подключения КС Новомикуньская газопровода магистрального У
271 | 140000019937 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС12 | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Микуньское ЛПУМГ | Комплексная система защиты информационно-управляющ ей системы
272 | 140000019937 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС13 | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-08-02 | 2022-08-02 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Урдомское ЛПУМГ | Комплексная система защиты информационно-управляющ ей системы
273 | 140000019937 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС14 | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 29/06/022 | 29/06/022 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Приводинское ЛПУМГ | Комплексная система защиты информационно-управляющ ей системы
274 | 114200000359 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС13 | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-08-02 | 2022-08-02 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Урдомское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
275 | 114200000360 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС13 | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-08-02 | 2022-08-02 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Урдомское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
276 | 114200000361 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС13 | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-08-02 | 2022-08-02 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Урдомское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
277 | 472474 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС13 | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-08-02 | 2022-08-02 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Урдомское ЛПУМГ | Узел Урдомское Линейное производственное управление магистральных трубопроводов
278 | 397812 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС13 | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-08-02 | 2022-08-02 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Урдомское ЛПУМГ | Оборудование связи для телемеханики узла подключения КС Новоурдомская газопровода магистрального Ух
279 | 463196 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС49 | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-22 | 2022-09-22 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Сосногорское ЛПУМГ | Система информационной безопасности КЦ-1 КС-9 "Малоперанская"
280 | 457081 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС16 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-02 | 2022-06-02 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Юбилейное ЛПУМГ | Оборудование локально-вычислительной сети КС "Новоюбилейная"
281 | 443686 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС14 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Приводинское ЛПУМГ | Оборудование автоматической телефонной станции и телефонизации КС "Новоприводинская"
282 | 038437 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС14 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Приводинское ЛПУМГ | Газопровод-отвод к ГРС Великий Устюг
283 | 140000017504 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС КС12 | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Микуньское ЛПУМГ | Узел/комплект ВКС
284 | 397802 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД КС12 | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Микуньское ЛПУМГ | Оборудование связи для телемеханики узла подключения КС Новомикуньская газопровода магистрального У
285 | 552163 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС14 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Приводинское ЛПУМГ | Оборудование связи узловой радиорелейной станции УРС15 (Приводино) 4 пуск комплекса (Урдома-Нюксениц