## Sheet1
Инв. номер | Вид работ | Содержание работ | Оформление акта-допуска (да/нет) | Плановая дата начала работ | Плановая дата окончания работ | Соглас. дата окончания работ | Факт. дата начала работ | Факт. дата окончания работ | Дата продления | Выпол. работ %, план | Выпол. работ %, факт | Ход работ (описание проводимых работ) | Причины не начатых в срок работ | ПО | Филиал Текст | Название ОС
472242 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ЛВС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-29 | 2022-08-29 |  | 100 | 100 |  |  | #REF! | ГТУ УС | Оборудование локально-вычислительной сети административного здания ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г.
13040 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ЛВС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-29 | 2022-08-29 |  | 100 | 100 |  |  | #REF! | ГТУ УС | ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС Г.УХТА
463132 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-29 | 2022-08-29 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  | #N/A | ГТУ УС | Оборудование системы передачи данных промбазы КС-9"Малоперанская"
472454 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-15 | 2022-09-15 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  | #REF! | ГТУ УС | Узел Сосногорское Линейное производственное управление магистральных трубопроводов
472453 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  | #REF! | ГТУ УС | Узел Производственно техническое управление связи"Севергазсвязь"
472458 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-26 | 2022-08-26 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  | #REF! | ГТУ УС | Узел База производственно-технического обслуживания и комплектации
472242 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-29 | 2022-08-29 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  | #REF! | ГТУ УС | Оборудование локально-вычислительной сети административного здания ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г.
472466 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Узел Вуктыл Вуктыльский цех технологической связи
472462 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-29 | 2022-08-29 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Узел связи
472457 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-29 | 2022-08-29 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Узел Производственно-лабораторный корпус
472467 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Узел Вуктыльский Линейное производственное управление магистральных трубопроводов
472463 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-17 | 2022-08-17 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Узел Управление технологического транспорта и спецтехники
114200000329 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС "Ухтинская" | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-15 | 2022-09-15 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
515186 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-09 | 2022-08-09 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс средств системы видеоконференцсвязи верхнего уровня ООО "Газпром трансгаз Ухта"
472258 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-09 | 2022-08-09 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Система видеоконференцсвязи зала совещаний 2-го этажа административного здания ООО "Газпром трансга
472259 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-12 | 2022-08-12 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Система видеоконференцсвязи зала совещаний 3-го этажа административного здания ООО "Газпром трансга
472263 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-09 | 2022-08-09 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Система видеоконференцсвязи актового зала 5-го этажа административного здания ООО "Газпром трансгаз
472261 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-15 | 2022-08-15 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Система видеоконференцсвязи зала совещаний 5-го этажа административного здания ООО "Газпром трансга
472262 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-09 | 2022-08-09 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Система видеоконференцсвязи конференц-зала 5-го этажа административного здания ООО "Газпром трансга
472264 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-12 | 2022-08-12 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Система видеоконференцсвязи административного здания ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г. Ухта
472265 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-12 | 2022-08-12 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Система видеоконференцсвязи административного здания ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г. Ухта
472267 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-15 | 2022-08-15 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Система видеоконференцсвязи административного здания ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г. Ухта
472269 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-16 | 2022-08-16 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Система видеоконференцсвязи административного здания ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г. Ухта
472270 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-15 | 2022-08-15 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Система видеоконференцсвязи административного здания ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г. Ухта
472272 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-16 | 2022-08-16 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Система видеоконференцсвязи административного здания ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г. Ухта
472271 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-15 | 2022-08-15 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Система видеоконференцсвязи административного здания ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г. Ухта
472266 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-15 | 2022-08-15 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Система видеоконференцсвязи административного здания ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г. Ухта
472268 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-12 | 2022-08-12 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Система видеоконференцсвязи административного здания ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г. Ухта
472260 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-12 | 2022-08-12 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Система видеоконференцсвязи зала совещаний 4-го этажа административного здания ООО "Газпром трансга
140000030225 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-10 | 2022-08-10 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Видеотерминал на базе кодека Ciscо С60
463138 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-09-22 | 2022-09-22 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Оборудование аппаратно-программного комплекса видеоконференцсвязи КЦ-1 КС-9 "Малоперанская"
114200000190 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ АБК | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-29 | 2022-08-29 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Шлюз безопасности ПАК ViPNeT Coordinator HW2000 4.x
114200000191 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ АБК | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-29 | 2022-08-29 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Шлюз безопасности ПАК ViPNeT Coordinator HW2000 4.x
114200000202 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ АБК | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-29 | 2022-08-29 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Система обнаружения компьютерных атак (вторжений)ViPNet IDS 3
114200000192 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ПЛК | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-29 | 2022-08-29 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Шлюз безопасности ПАК ViPNeT Coordinator HW2000 4.x
114200000193 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ПЛК | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-29 | 2022-08-29 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Шлюз безопасности ПАК ViPNeT Coordinator HW2000 4.x
114200000203 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ПЛК | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-29 | 2022-08-29 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Система обнаружения компьютерных атак (вторжений)ViPNet IDS 3
114200000339 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ МСЧ | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-17 | 2022-08-17 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000341 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ МСЧ | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-17 | 2022-08-17 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000342 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ МСЧ | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-17 | 2022-08-17 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000340 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ МСЧ | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-17 | 2022-08-17 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000343 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ВЖК | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-18 | 2022-08-18 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000344 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ УПЦ | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-19 | 2022-08-19 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000345 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ СПКР | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-24 | 2022-08-24 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000346 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ПТЦ | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-16 | 2022-09-16 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000347 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ УТТиСТ | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-17 | 2022-08-17 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000325 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ УМТСиК | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-26 | 2022-08-26 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000198 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ЦУС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Шлюз безопасности ПАК ViPNeT Coordinator HW1000 D4.x
114200000199 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ЦУС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Шлюз безопасности ПАК ViPNeT Coordinator HW1000 D4.x
114200000200 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ЦУС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Шлюз безопасности ПАК ViPNeT Coordinator HW1000 D4.x
114200000194 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ЦУС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Шлюз безопасности ПАК ViPNeT Coordinator HW2000 4.x
114200000195 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ЦУС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Шлюз безопасности ПАК ViPNeT Coordinator HW2000 4.x
114200000326 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ УАВР | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-26 | 2022-08-26 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000327 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ИТЦ | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-08-25 | 2022-08-25 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000328 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ССК | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000334 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ИИТИ | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000333 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ИИТИ | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000335 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ИИТИ | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000336 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ИИТИ | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000330 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС-10 | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-15 | 2022-09-15 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000197 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ РПУ | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-23 | 2022-09-23 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Шлюз безопасности ПАК ViPNeT Coordinator HW2000 4.x
114200000196 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ РПУ | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-23 | 2022-09-23 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Шлюз безопасности ПАК ViPNeT Coordinator HW2000 4.x
114200000201 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ РПУ | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-23 | 2022-09-23 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Система обнаружения компьютерных атак (вторжений)ViPNet IDS 3
114200000332 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ДЛО | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-20 | 2022-09-20 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000352 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС3 | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000351 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ВЦТС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000350 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ВДУ | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000349 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ВДУ | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000348 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ВАК | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
472273 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ АБК | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-29 | 2022-08-29 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Средства сетевой безопасности административного здания ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г. Ухта
472457 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ПЛК | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-29 | 2022-08-29 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Узел Производственно-лабораторный корпус
515187 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ВКС ВУ | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-09-15 | 2022-09-15 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Подсистема информационной безопасности системы видеоконференцсвязи верхнего уровня ООО "Газпром тран
472460 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ УПЦ | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-19 | 2022-08-19 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Узел Центр обучения кадров
472465 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ СПКР | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-24 | 2022-08-24 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Узел проектно-конструкторский отдел
472462 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ПТЦ | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-09-16 | 2022-09-16 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Узел связи
556859 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ АТС | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-20 | 2022-05-20 |  | 100 | 100 |  |  |  | ГТУ УС | Подсистема информационной безопасности опорно-транзитной станции ООО "Газпром трансгаз Ухта"
472458 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ УМТСиК | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-26 | 2022-08-26 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Узел База производственно-технического обслуживания и комплектации
472453 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ЦУС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Узел Производственно техническое управление связи"Севергазсвязь"
472459 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ УАВР | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-26 | 2022-08-26 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Узел Управление аварийно-восстановительных работ
472455 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ИТЦ | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-26 | 2022-08-26 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Узел Инженерно-технический центр
472456 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ССК | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Узел Управление капитального строительства
472446 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ИИТИ | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Подсистема обеспечения информационной безопасностиИнтегрированной информационно-технологической ин
472454 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС10 | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Узел Сосногорское Линейное производственное управление магистральных трубопроводов
114200000331 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС "Сосногорская" | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-15 | 2022-09-15 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000338 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС49 | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-22 | 2022-09-22 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000337 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС49 | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-22 | 2022-09-22 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
472467 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС3 | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Узел Вуктыльский Линейное производственное управление магистральных трубопроводов
472466 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ВЦТС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Узел Вуктыл Вуктыльский цех технологической связи
472468 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ВДУ | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Узел Автоколонна-1 Управления технологического транспорта и спецтехники
397367 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи УС |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ УС | Оборудование АТС на км 1106,1 1-й нитки магистрального газопровода Бованенково-Ухта
472260 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи УС |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ УС | Система видеоконференцсвязи зала совещаний 4-го этажа административного здания ООО "Газпром трансга
472262 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи УС |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ УС | Система видеоконференцсвязи конференц-зала 5-го этажа административного здания ООО "Газпром трансга
397372 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи УС |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ УС | Оборудование системы мониторинга мультиплексорногооборудования на км 1106,1 1-й нитки магистрально
556856 | Техническое обслуживание | ТО ОТС АТС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Опорно-транзитная станция ООО "Газпром трансгаз Ухта"
140000019937 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ УС | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплексная система защиты информационно-управляющ ей системы
574435 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КСЗИ-2 | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ УС | Комплекс средств обеспечения сетевой безопасностикомплексной системы защиты информации - 2 ИУС ПХ
461678 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-05-19 | 2022-05-19 |  | 100 | 90 |  |  |  | ГТУ Синдорское ЛПУМГ | Оборудование локально-вычислительной сети КС "Новосиндорская"
140000017497 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-05-19 | 2022-05-19 |  | 100 | 90 |  |  |  | ГТУ Синдорское ЛПУМГ | Узел/комплект ВКС
517882 | Техническое обслуживание | КС-45 ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-03 | 2022-06-03 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Оборудование системы передачи данных КС-5 "Усинская
446225 | Техническое обслуживание | КС-46 ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-04 | 2022-06-04 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Оборудование локально-вычислительной сети промбазыКС-6 "Интинская"
379414 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-15 | 2022-06-15 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Переславское ЛПУМГ | Система РСПД узла связи КС Данилов
1511333 | Техническое обслуживание | ПРС-5 ТО объектов АМС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-26 | 2022-09-26 |  | 100 | 100 |  |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕХ.СВЯЗИ СЕВЕР. ЛПУ
442310 | Техническое обслуживание | Печора БАК ТО оборудования ВКС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Оборудование видеоконференцсвязи базы административного комплекса Печорского ЛПУ МГ
140000017501 | Техническое обслуживание | Изъяю ТО оборудования ВКС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-02 | 2022-06-02 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Узел/комплект ВКС
379407 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-16 | 2022-06-16 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Переславское ЛПУМГ | Система РСПД узла связи КС Гаврилов Ям
140000017527 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-14 | 2022-06-14 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Переславское ЛПУМГ | Узел интернет -13
140000028375 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-14 | 2022-06-14 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Переславское ЛПУМГ | Оборудование сети ВКС Cisco Profie 42 in w C20
140000017500 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-14 | 2022-06-14 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Переславское ЛПУМГ | Узел/комплект ВКС
140000028376 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-15 | 2022-06-15 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Переславское ЛПУМГ | Оборудование сети ВКС Cisco Profie 42 in w C20
140000028377 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-16 | 2022-06-16 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Переславское ЛПУМГ | Оборудование сети ВКС Cisco Profie 42 in w C20
394472 | Техническое обслуживание | КС-48 ТО оборудования ВКС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-06 | 2022-06-06 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Оборудование видеоконференцсвязи КЦ-1 КС-8 "Чикшинская"
518202 | Техническое обслуживание | КС-47 ТО оборудования ВКС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-05 | 2022-06-05 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Система видеоконференцсвязи КЦ-1 "КС-7 "Сынинская"
474014 | Техническое обслуживание | КС-46 ТО оборудования ВКС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-04 | 2022-06-04 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Оборудование аппаратно-программного комплекса видеоконференцсвязи КЦ-1 КС-6 "Интинская"
517747 | Техническое обслуживание | КС-45 ТО оборудования ВКС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-03 | 2022-06-03 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Оборудование аппаратно-программного комплекса видеоконференцсвязи КЦ-1 КС-5 "Усинская"
472471 | Техническое обслуживание | Печора ГРС-2 ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Узел Газораспределительная станция - 2 Печора
442317 | Техническое обслуживание | Печора БАК ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Оборудование локально-вычислительной сети базы административного комплекса Печорского ЛПУ МГ
472470 | Техническое обслуживание | Изъяю ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-02 | 2022-06-02 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Узел Северное Линейное производственное управлениемагистральных трубопроводов
394437 | Техническое обслуживание | КС-48 ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-06 | 2022-06-06 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Оборудование системы передачи данных промбазы КС-8"Чикшинская"
518173 | Техническое обслуживание | КС-47 ТО оборудования РСПД | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-05 | 2022-06-05 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Оборудование локально-вычислительной сети промбазыКС-7 "Сынинская"
379557 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД КС22 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-05 | 2022-07-05 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Шекснинское ЛПУМГ | Сети связи и сигнализации "КС "Бабаевская"
396503 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД КС21 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-04 | 2022-07-04 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Шекснинское ЛПУМГ | Сети связи и сигнализации КС Шекснинская
472485 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД ЧПУ | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-05 | 2022-07-05 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Шекснинское ЛПУМГ | Узел Газораспределительная станция - 2 Череповец
140000031011 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС КС21 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-04 | 2022-07-04 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Шекснинское ЛПУМГ | Студия ВКС Cisco CTS-SX80-IP60-K9
140000017508 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС КС21 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-04 | 2022-07-04 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Шекснинское ЛПУМГ | Узел/комплект ВКС
140000031015 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС КС22 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-05 | 2022-07-05 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Шекснинское ЛПУМГ | Терминал ВКС Cisco CTS-MX300-K9
140000017502 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС КС22 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-05 | 2022-07-05 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Шекснинское ЛПУМГ | Узел/комплект ВКС
140000031016 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС ЧПУ | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-05 | 2022-07-05 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Шекснинское ЛПУМГ | Терминал ВКС Cisco CTS-MX300-K9
25503 | Техническое обслуживание | ТО объектов АМС | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-11-10 | 2022-11-10 |  | 100 | 90 | Нет исп. Документации в филиале |  |  | ГТУ Шекснинское ЛПУМГ | Промежуточная радиорелейная станция «Абаканово»
472483 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД ВОО УМТС | да | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-11-22 | 2022-11-22 |  | 100 | 100 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Узел Вологодское обособленное отделение Базы производственно-технического обслуживания и комплектац
472478 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД КС-17 | да | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-23 | 2022-11-23 |  | 100 | 100 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Узел Грязовецкое Линейное производственное управление магистральных трубопроводов
472484 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД ВОО УАВР | да | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-11-21 | 2022-11-21 |  | 100 | 100 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Узел Вологодское обособленное отделение Управленияаварийно-восстановительных работ
140000028374 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС ВОО УМТС | да | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-22 | 2022-11-22 |  | 100 | 100 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Оборудование сети ВКС Cisco Profie 42 in w C20
140000017506 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС КС-17 | да | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-23 | 2022-11-23 |  | 100 | 100 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Узел/комплект ВКС
471885 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД КС42 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-11-23 | 2022-11-23 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Оборудование локально-вычислительной сети КЦ-1 КС-2 "Ярынская"
397500 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД КС41 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  |  |  | 0 | 0 |  | План 14.12 |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Здание узла связи промбазы КС-1 "Байдарацкая"
518899 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД КС43 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-30 | 2022-08-03 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Оборудование локально-вычислительной сети промбазыКС-3 "Гагарацкая"
518364 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД КС44 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-30 | 2022-08-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Оборудование локально-вычислительной сети промбазыКС-4 "Воркутинская"
474803 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД УАВР п.Октябрьский | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-29 | 2022-08-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Оборудование локально-вычислительной сети базы Управления аварийно-восстановительных работ, совмещен
397624 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС КС41 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  |  |  | 0 | 0 |  | План 14.12 |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Оборудование видеоконференцсвязи КЦ-1 КС-1 "Байдарацкая"
471883 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС КС42 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-30 | 2022-08-04 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Оборудование видеоконференцсвязи КЦ-1 КС-2 "Ярынская"
518861 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС КС43 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-30 | 2022-08-03 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Система видеоконференцсвязи КЦ-1 КС-3 "Гагарацкая"
518377 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС КС44 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-29 | 2022-08-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Оборудование аппаратно-програмного комплекса и видеоконференцсвязи КЦ-1 КС-4 "Воркутинская"
140000017509 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС АБК г.Воркута | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-29 | 2022-08-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Узел/комплект ВКС
474716 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС УАВР | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-29 | 2022-08-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Оборудование видеоконференцсвязи базы Управления аварийно-восстановительных работ, совмещенной с адм
140000017503 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС КС15 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-04-14 | 2022-04-14 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Нюксенское ЛПУМГ | Узел/комплект ВКС
114200000411 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ АБК | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-29 | 2022-08-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000401 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ УАВР | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-29 | 2022-08-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000400 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ УАВР | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-29 | 2022-08-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000409 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС41 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  |  |  | 0 | 0 |  | План 14.12 |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000410 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС41 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  |  |  | 0 | 0 |  | План 14.12 |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
397835 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД КС15 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-04-14 | 2022-04-14 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Нюксенское ЛПУМГ | Оборудование связи для телемеханики узла подключения КС Новонюксеницкая газопровода магистрального
114200000406 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС42 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-30 | 2022-08-04 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000407 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС42 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-30 | 2022-08-04 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000404 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС43 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-30 | 2022-08-03 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000405 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС43 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-30 | 2022-08-03 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000402 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС44 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-30 | 2022-08-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000403 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС44 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-30 | 2022-08-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
397500 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС41 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  |  |  | 0 | 0 |  | План 14.12 |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Здание узла связи промбазы КС-1 "Байдарацкая"
471853 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС42 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-30 | 2022-08-04 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Средства сетевой безопасности КС-2 "Ярынская"
518900 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС43 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-30 | 2022-08-03 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Средства сетевой безопасности КС-3 "Гагарацкая"
518385 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС44 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-29 | 2022-08-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Средства сетевой безопасности КС-4 "Воркутинская"
140000019937 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ АБК | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-29 | 2022-08-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Комплексная система защиты информационно-управляющ ей системы
474728 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ УАВР | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-29 | 2022-08-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Средства сетевой безопасности базы Управления аварийно-восстановительных работ, совмещенной с админи
114200000379 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС15 | да | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-14 | 2022-04-14 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Нюксенское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000381 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС15 | да | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-14 | 2022-04-14 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Нюксенское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000378 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС15 | да | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-22 | 2022-04-22 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Нюксенское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000377 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС15 | да | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-25 | 2022-04-25 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Нюксенское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000380 | Техническое обслуживание | ТО оборудования СОСБ | да | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-27 | 2022-04-27 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Нюксенское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
472479 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД КС-18 | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-06-06 | 2022-06-06 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Мышкинское ЛПУМГ | Узел Мышкинского Линейное производственное управление магистральных трубопроводов
114200000374 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС-18 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-06 | 2022-06-06 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Мышкинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000375 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС-18 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-06 | 2022-06-06 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Мышкинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000376 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС-18 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-06 | 2022-06-06 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Мышкинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
472479 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС-18 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-06 | 2022-06-06 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Мышкинское ЛПУМГ | Узел Мышкинского Линейное производственное управление магистральных трубопроводов
114200000382 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС15 | да | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-14 | 2022-04-14 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Нюксенское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000358 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС11 | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-19 | 2022-05-19 |  | 100 | 90 |  |  |  | ГТУ Синдорское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000440 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС11 | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-19 | 2022-05-19 |  | 100 | 90 |  |  |  | ГТУ Синдорское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000439 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС11 | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-19 | 2022-05-19 |  | 100 | 90 |  |  |  | ГТУ Синдорское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
397786 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС11 | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-19 | 2022-05-19 |  | 100 | 90 |  |  |  | ГТУ Синдорское ЛПУМГ | Оборудование связи для телемеханики узла подключения КС Новосиндорская газопровода магистрального У
472472 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС11 | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-19 | 2022-05-19 |  | 100 | 90 |  |  |  | ГТУ Синдорское ЛПУМГ | Узел Синдорское Линейное производственное управление магистральных трубопроводов
114200000408 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ НГКМ | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  |  |  | 0 | 0 |  | План 14.12 |  | ГТУ Воркутинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
140000019937 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС18 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-06 | 2022-06-06 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Мышкинское ЛПУМГ | Комплексная система защиты информационно-управляющ ей системы
140000017505 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС КС18 | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-06-06 | 2022-06-06 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Мышкинское ЛПУМГ | Узел/комплект ВКС
114200000365 | Техническое обслуживание | ТО оборудования СОСБ КС21 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-04 | 2022-07-04 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Шекснинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000384 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС17 (КЦ-5) | да | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-23 | 2022-11-23 |  | 100 | 100 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000383 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС17 | да | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-23 | 2022-11-23 |  | 100 | 100 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000386 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ УС УМТСиК г. Вологда | да | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-22 | 2022-11-22 |  | 100 | 100 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000387 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ УC УОВОФ г. Вологда | да | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-23 | 2022-11-24 |  | 100 | 100 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000385 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ УС УАВР г.Вологда | да | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-21 | 2022-11-21 |  | 100 | 100 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000389 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС48 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-06 | 2022-06-06 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000390 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС48 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-06 | 2022-06-06 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
394624 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС48 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-06 | 2022-06-06 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Здание узла связи промбазы КС-8 "Чикшинская"
114200000391 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС47 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-05 | 2022-06-05 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000392 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС47 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-05 | 2022-06-05 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
518206 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС47 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-05 | 2022-06-05 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Система информационной безопасности КС-7 "Сынинская"
114200000204 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС17 (ViPNet IDS 3) | да | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-23 | 2022-11-23 |  | 100 | 100 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Система обнаружения компьютерных атак (вторжений)ViPNet IDS 3
556862 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС17 (ПОИБ ОТС) | да | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-23 | 2022-11-23 |  | 100 | 100 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Подсистема информационной безопасности узла доступа опорно-транзитной станции ООО "Газпром трансгаз
140000019937 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС11 | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-19 | 2022-05-19 |  | 100 | 90 |  |  |  | ГТУ Синдорское ЛПУМГ | Комплексная система защиты информационно-управляющ ей системы
114200000367 | Техническое обслуживание | ТО оборудования СОСБ КС22 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-05 | 2022-07-05 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Шекснинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000366 | Техническое обслуживание | ТО оборудования СОСБ ЧПУ | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-05 | 2022-07-05 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Шекснинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
472480 | Техническое обслуживание | ТО оборудования СОСБ КС21 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-04 | 2022-07-04 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Шекснинское ЛПУМГ | Узел Шекснинское Линейное производственное управление магистральных трубопроводов
472481 | Техническое обслуживание | ТО оборудования СОСБ КС22 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-05 | 2022-07-05 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Шекснинское ЛПУМГ | Узел Компрессорная станция - 2 Бабаево
140000019937 | Техническое обслуживание | ТО оборудования СОСБ КС21 | да | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-07-04 | 2022-07-04 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Шекснинское ЛПУМГ | Комплексная система защиты информационно-управляющ ей системы
114200000393 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС46 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-04 | 2022-06-04 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000394 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС46 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-04 | 2022-06-04 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
474016 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС46 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-04 | 2022-06-04 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Средства сетевой безопасности промбазы КС-6 "Интинская"
140000019937 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС17 | да | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-23 | 2022-11-23 |  | 100 | 100 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Комплексная система защиты информационно-управляющ ей системы
114200000396 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС45 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-03 | 2022-06-03 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
472476 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС15 | да | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-14 | 2022-04-14 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Нюксенское ЛПУМГ | Узел Нюксенское Линейное производственное управление магистральных трубопроводов
397835 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС15 | да | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-14 | 2022-04-14 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Нюксенское ЛПУМГ | Оборудование связи для телемеханики узла подключения КС Новонюксеницкая газопровода магистрального
140000019937 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС15 | да | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-22 | 2022-04-27 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Нюксенское ЛПУМГ | Комплексная система защиты информационно-управляющ ей системы
114200000370 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС31 | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-06-15 | 2022-06-15 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Переславское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
472478 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС17 | да | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-23 | 2022-11-23 |  | 100 | 100 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Узел Грязовецкое Линейное производственное управление магистральных трубопроводов
114200000395 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС45 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-03 | 2022-06-03 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
517872 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС45 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-03 | 2022-06-03 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Система информационной безопасности КС-5 "Усинская"
114200000397 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ ГРС2 | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
399920 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС15 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Нюксенское ЛПУМГ | УРС-3 Березник РРЛ связи г/о к г.г. Архангельск,Северодвинск км 0-км 147,7
399925 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС15 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Нюксенское ЛПУМГ | ОРС-1 РРЛ связи г/о к г.г Архангельск, Северодвинск км 0 - км 147,7
430800 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС15 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Нюксенское ЛПУМГ | Оборудование радиорелейное ПРС-17 "Км 497" км 497РРЛ связи газопровода-отвода к г.г. Архангельск,
114200000368 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС32 | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-06-16 | 2022-06-16 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Переславское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000369 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС33 | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-06-14 | 2022-06-14 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Переславское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
140000019937 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС33 | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-06-14 | 2022-06-14 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Переславское ЛПУМГ | Комплексная система защиты информационно-управляющ ей системы
140000019937 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ АБК | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Комплексная система защиты информационно-управляющ ей системы
126861 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС17 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Оборудование РРЛ Квадралинк Вологодский Промузел
379411 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС17 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Система РСПД узла связи КС 17 Грязовецкого ЛПУМГ
399905 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС17 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | ПРС-3 (Буй) РРЛ связи газопровода Буй-Галич
399906 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС17 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | ОРС-1 (Грязовец) РРЛ связи газопровода Буй-Галич
403514 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС17 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Оборудование связи промежуточной радиорелейной станции ПРС-28 (Коза) 1-го пусковогоКомплекса (Гряз
406620 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС17 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Оборудование связи промежуточной радиорелейной станцииПРС-26(Фрол) 3-го пускового комплекса(Нюксениц
406629 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС17 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Оборудование связи промежуточной радиорелейной станцииПРС-25(Наместово) 3-го пускового комплекса(Нюк
114200000398 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ АБК | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000399 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ АБК | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000388 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ Кожва | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-02 | 2022-06-02 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
406638 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС17 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Оборудование связи промежуточной радиорелейной станцииПРС-24(Векшеньга) 3-го пускового комплекса(Нюк
409110 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС18 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Мышкинское ЛПУМГ | Радиорелейная линия связи газопровода-отвода к г.Калязин Тверской области
430808 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС15 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Нюксенское ЛПУМГ | Мультиплексорное оборудование ПРС-14 "Емца" км 413РРЛ связи газопровода-отвода к г.г. Архангельск,
442331 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ АБК | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Печорское ЛПУМГ | Система информационной безопасности базы административного комплекса Печорского ЛПУ МГ
399918 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС15 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Нюксенское ЛПУМГ | ПРС-2 Афанасьевская РРЛ связи г/о к г.г. Архангельск, Северодвинск км 0-км 147,7
004634 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС33 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Переславское ЛПУМГ | Система технологической связи Канал-5Т г/о кп.Борисоглебский
556860 | Техническое обслуживание | ТО ОТС АТС КС17 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-21 | 2022-06-22 |  | 100 | 100 |  |  |  | ГТУ Грязовецкое ЛПУМГ | Узел доступа опорно-транзитной станции ООО "Газпром трансгаз Ухта"
140000021614 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС15 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Нюксенское ЛПУМГ | Комплект инверторов
403457 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС18 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Мышкинское ЛПУМГ | Оборудование связи промежуточной радиорелейной станции ПРС-32 (Климово) 2-го пускового комплекса
399840 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС11 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Синдорское ЛПУМГ | Оборудование связи промежуточной радиорелейной станции ПРС-3 5-го пускового комплекса (Ухта-Урдома)
519116 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ЛВС | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 100 | 100 |  |  |  | ГТУ Администрация | Система диспетчерского управления в здании административном ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г. Ухта
443143 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-02 | 2022-06-02 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Юбилейное ЛПУМГ | Оборудование локально-вычислительной сети КС "Новоюбилейная"
140000017496 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-02 | 2022-06-02 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Юбилейное ЛПУМГ | Узел/комплект ВКС
443683 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД КС-14 | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 29/06/022 | 29/06/022 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Приводинское ЛПУМГ | Оборудование локально-вычислительной сети КС "Новоприводинская"
140000017510 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС КС-14 | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 29/06/022 | 29/06/022 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Приводинское ЛПУМГ | Узел/комплект ВКС
445100 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-08-02 | 2022-08-02 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Урдомское ЛПУМГ | Оборудование локально-вычислительной сети КС "Новоурдомская"
140000017511 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-08-02 | 2022-08-02 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Урдомское ЛПУМГ | Узел/комплект ВКС
114200000371 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС-16 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-02 | 29/06/022 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Юбилейное ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000372 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС16 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-02 | 29/06/022 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Юбилейное ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000373 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС16 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-02 | 29/06/022 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Юбилейное ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
140000019937 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС16 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-02 | 29/06/022 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Юбилейное ЛПУМГ | Комплексная система защиты информационно-управляющ ей системы
472477 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС16 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-02 | 29/06/022 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Юбилейное ЛПУМГ | Узел Юбилейное Линейное производственное управление магистральных трубопроводов
578949 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС16 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-02 | 2022-06-02 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Юбилейное ЛПУМГ | Автоматизированная система управления технологическими процессами КЦ-7 КС Новоюбилейная
140000017498 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-19 | 2022-08-19 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ ОП УПЦ | Узел/комплект ВКС
140000017507 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС | да | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-08-19 | 2022-08-19 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ ОП УПЦ | Узел/комплект ВКС
114200000363 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС-14 | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 29/06/022 | 29/06/022 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Приводинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000364 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС-14 | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 29/06/022 | 29/06/022 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Приводинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000362 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС-14 | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 29/06/022 | 29/06/022 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Приводинское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
472475 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС-14 | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 29/06/022 | 29/06/022 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Приводинское ЛПУМГ | Узел Приводнинское Линейное производственное управление магистральных трубопроводов
2021-14-1 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС-14 КЦ-7 | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 29/06/022 | 29/06/022 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Приводинское ЛПУМГ
397830 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС-14 | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 29/06/022 | 29/06/022 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Приводинское ЛПУМГ | Оборудование связи для телемеханики узла подключения КС Новоприводинская газопровода магистрального
114200000353 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС12 | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Микуньское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000354 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС12 | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Микуньское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000355 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС12 | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Микуньское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000356 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС12 | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Микуньское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000357 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС12 | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Микуньское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
472473 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС12 | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Микуньское ЛПУМГ | Узел Микуньское Линейное производственное управление магистральных трубопроводов
397802 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС12 | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Микуньское ЛПУМГ | Оборудование связи для телемеханики узла подключения КС Новомикуньская газопровода магистрального У
140000019937 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС12 | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Микуньское ЛПУМГ | Комплексная система защиты информационно-управляющ ей системы
140000019937 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС13 | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-08-02 | 2022-08-02 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Урдомское ЛПУМГ | Комплексная система защиты информационно-управляющ ей системы
140000019937 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС14 | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 29/06/022 | 29/06/022 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Приводинское ЛПУМГ | Комплексная система защиты информационно-управляющ ей системы
114200000359 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС13 | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-08-02 | 2022-08-02 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Урдомское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000360 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС13 | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-08-02 | 2022-08-02 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Урдомское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
114200000361 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС13 | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-08-02 | 2022-08-02 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Урдомское ЛПУМГ | Комплекс программно-аппаратный ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4
472474 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС13 | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-08-02 | 2022-08-02 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Урдомское ЛПУМГ | Узел Урдомское Линейное производственное управление магистральных трубопроводов
397812 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС13 | да | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-08-02 | 2022-08-02 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Урдомское ЛПУМГ | Оборудование связи для телемеханики узла подключения КС Новоурдомская газопровода магистрального Ух
463196 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС49 | да | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-22 | 2022-09-22 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Сосногорское ЛПУМГ | Система информационной безопасности КЦ-1 КС-9 "Малоперанская"
457081 | Техническое обслуживание | ТО СОСБ КС16 | да | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-02 | 2022-06-02 |  | 100 | 90 | Запрет на обновление ПО |  |  | ГТУ Юбилейное ЛПУМГ | Оборудование локально-вычислительной сети КС "Новоюбилейная"
443686 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС14 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Приводинское ЛПУМГ | Оборудование автоматической телефонной станции и телефонизации КС "Новоприводинская"
038437 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС14 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Приводинское ЛПУМГ | Газопровод-отвод к ГРС Великий Устюг
140000017504 | Техническое обслуживание | ТО оборудования ВКС КС12 | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Микуньское ЛПУМГ | Узел/комплект ВКС
397802 | Техническое обслуживание | ТО оборудования РСПД КС12 | да | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  | 100 | 90 | ТО без обновления ПО (запрет) |  |  | ГТУ Микуньское ЛПУМГ | Оборудование связи для телемеханики узла подключения КС Новомикуньская газопровода магистрального У
552163 | Текущий ремонт | ТР оборудования связи КС14 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ГТУ Приводинское ЛПУМГ | Оборудование связи узловой радиорелейной станции УРС15 (Приводино) 4 пуск комплекса (Урдома-Нюксениц

## Лист2
# | Наименование | %%
1 | А1 | 90 | #REF!
2 | А2 | 90
3 | А3 | 90
4 | А4 | 90
5 | А5 | 90
6 | А6 | 90
7 | А7 | 90
8 | А8 | 90
9 | А9 | 90
10 | А10 | 90
11 | А11 | 90
12 | А12 | 90
13 | А13 | 90
14 | А14 | 90
15 | А15 | 90

## Лист3
# | Работы
1 | ПО
2 | ПО
3 | -
4 | -
5 | +
6 | +
7 | =

## Лист1
Инв. номер | Вид работ | Содержание работ | Оформление акта-допуска (да/нет) | Плановая дата начала работ | Плановая дата окончания работ | Соглас. дата окончания работ | Факт. дата начала работ | Факт. дата окончания работ | Дата продления | Выпол. работ %, план | Выпол. работ %, факт | Ход работ (описание проводимых работ) | Причины не начатых в срок работ
472242 | ПО
13040 | ПО
472454 | ПО
472453 | ПО
472458 | ПО
472242 | ПО
472462 | ПО
472457 | ПО
472463 | ПО
114200000329 | ПО
114200000190 | ПО
114200000191 | ПО
114200000202 | ПО
114200000192 | ПО
114200000193 | ПО
114200000203 | ПО
114200000339 | ПО
114200000341 | ПО
114200000342 | ПО
114200000340 | ПО
114200000343 | ПО
114200000344 | ПО
114200000345 | ПО
114200000346 | ПО
114200000347 | ПО
114200000325 | ПО
114200000198 | ПО
114200000199 | ПО
114200000200 | ПО
114200000194 | ПО
114200000195 | ПО
114200000326 | ПО
114200000327 | ПО
114200000328 | ПО
114200000334 | ПО
114200000333 | ПО
114200000335 | ПО
114200000336 | ПО
114200000330 | ПО
114200000197 | ПО
114200000196 | ПО
114200000201 | ПО
114200000332 | ПО
472273 | ПО
472457 | ПО
515187 | ПО
472462 | ПО
556859 | ПО
472458 | ПО
472453 | ПО
472459 | ПО
472455 | ПО
472456 | ПО
472446 | ПО
472454 | ПО
114200000331 | ПО
556856 | ПО
140000019937 | ПО
574435 | ПО